## Check List
版本 | 1.3.0.1
Group3產生人員 | 林小明
Group3產生日期 | 2011-01-01
Group4測試人員 | 林小明
Group4測試日期 | 2011-01-01
Group5首次更新Line ID | TCIMP100
Group5首次更新人員 | 林小明
Group5更新日期時間 | 2011-01-02 13:00
Group6更新後檢查人員 | 林小明
Group6更新後檢查時間 | 2011-01-03 08:00
可平行展開更新時間 | 2011-01-05 08:00
1.檢查更新項目 | O
確認ChangeNote數據庫已經更新 | O
確認ChangeNote Config已經更新Check in | O
確認ChangeNote原代碼已經更新Check in | O
確認ChangeNote DB Script已經更新Check in | O
確認ChangeNote UniBCSConfigTool.exe.config已經更新Check in | O
確認ChangeNote已放置最新的Lib | O
2.Build BC注意項目 | O
取最新的Lib放到Debug文件夾中 | O
取最新的BC原代碼並Build最新的BC版本 | O
3.建立新版BC文件夾 | O
複製新的bin(注意要小寫)，裡面包含新的Lib | O
複製新的Config | O
複製新的UniBCSConfigTool.exe.config | O
備份數據庫.bak並複製到新版本文件夾 | O
DB Script複製到新版本文件夾 | O
版本號修改-startup.xml | O
新的數據庫、新的config、新的BC程序開啟正常 | O
4新版BC模擬測試 | O
依據ChangeNote一一測試驗證功能及資料的正確性 | O
5.現場更新新版BC | O
告知值班更新BC及在BCM Server上設定更新中 | O
複製原BC到d$\BCS\backup\BCS\LineID_20160726 | O
執行新的Backup_Script.sql產生新的備份d$\BCS\UNIBCS_t3_bak.bak | O
複製d$\BCS\UNIBCS_t3_bak.bak到d$\BCS\backup\DB(記得更改檔名UNIBCS_t3_bak.bak_20160726) | O
暫停BCM Client | O
停止BC & OPI | O
複製新版資料夾到d$\BCS\LineID, 注意Data文件夾不能更動 | O
執行UniBCSConfigTool.exe, 注意Production的選擇 | O
執行UNIBCS_t3數據庫新版的.bak Restore動作 | O
執行UNIBCS_t3_bak數據庫d$\BCS\UNIBCS_t3_bak.bak Restore動作 | O
依版本執行Restore_Scrip.sql | O
開啟BC及OPI進行連線測試 | O
開啟BCM Client | O
檢查各Agent連線狀況 | O
在BCM Server上取消更新中及告知值班更新BC完畢 | O
6.現場新版BC更新後檢查 | O
上CST成功 | O
JobHistory路徑正常 | O
各Node Recipe正確 | O
Lot End過帳成功 | O
Process Data上報正常 | O
APC Data上報正常 | O
7.其他項目檢查 | O
Centrol OPI Update | O
BCM Server新線體資料建立 | O
UAC Server新線體權限建立 | O